## SYSTEM REQUIREMENTS
		FUNCTIONAL REQUIREMENTS
ID	P	Beschrijving	status	getest
FR-U001a	H	registratie basis: account met verplichte velden en standaard validaties	Done	ja
FR-U001b	H	registratie uitgebreid: major en minor onderzoeksdomeinen uit een beperkte lijst	Deferred
FR-U002	H	login	Done	ja
FR-U003	H	logout	Done	ja
FR-U004	M	account verwijderen	Deferred
FR-U005	M	accountgegevens aanpassen	Deferred
FR-U006	L	UI beschikbaar in twee talen: Nederlands en Engels	Deferred
FR-U007	H	Basis auteursnetwerk	Ongoing

FR-P001	H	publicatie uploaden basis: PDF uploaden en metadata manueel/via online zoekopdracht aanvullen	Done	ja
FR-P001+	L	publicatie uploaden uitbreiding 1: bibTex formaat	Deferred
FR-P002	H	publicatie opzoeken: zoeken naar publicaties in systeem en via online zoekopdracht	Ongoing
FR-P003	H	bibliotheek algemeen: beheren van publicaties in default en custom bibliotheken	Ongoing
FR-P004	H	pdf viewer	Done

FR-D001	H	scraping via google scholar voor aanvullen metadata en andere zoekopdrachten	Done	ja

		NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS
ID		Beschrijving
NFR-S001	H	Gevoelige informatie, met name wachtwoorden, wordt gencrypteerd opgeslagen in de database.	Done
NFR-S002	H	Communicatie tussen server en client wordt beveiligd (SSL).	Done
NFR-S003	H	User input wordt client-side en server-side gevalideerd	Ongoing

NFR-R001	H	Database transacties	Done	ja